## 標準図
保安設備設置標準図(片側交互交通) | 保安設備設置標準図(片側交互交通) | 保安設備設置標準図(車両通行止) | 保安設備設置標準図(片側交互通行)
作業時間を周知徹底します | 作業時間を周知徹底します | 作業時間を周知徹底します | 作業時間を周知徹底します
午前9時～午後5時 | 午前9時～午後5時 | 午前9時～午後5時 | 午前9時～午後5時
保安設備を適切に配置します | 保安設備を適切に配置します | 保安設備を適切に配置します | 保安設備を適切に配置します
工事区域を明確にします | 工事区域を明確にします | 工事区域を明確にします | 工事区域を明確にします
原則、誘導員2名以上配置します | 原則、誘導員2名以上配置します | 原則、誘導員2名以上配置します | 原則、誘導員2名以上配置します
片側ずつ交互に施工し、歩行者、自転車等の通路を確保します | 付近住民へ工事連絡します | 片側ずつ交互に施工し、歩行者、自転車等の通路を確保します | 付近住民へ工事連絡します
付近住民へ工事連絡します | 工事案内板を設置します（1週間位前より） | 付近住民へ工事連絡します | 工事案内板を設置します（1週間位前より）
工事案内板を設置します（1週間位前より） | 学校関係へ連絡します | 工事案内板を設置します（1週間位前より） | 学校関係へ連絡します
学校関係へ連絡します | 市、町運営バス、スクールバス等へ連絡します | 学校関係へ連絡します | 市、町運営バス、スクールバス等へ連絡します
市、町運営バス、スクールバス等へ連絡します | ゴミ収集日を確認します | 市、町運営バス、スクールバス等へ連絡します | ゴミ収集日を確認します
ゴミ収集日を確認します | 工事終了後、清掃をします | ゴミ収集日を確認します | 工事終了後、清掃をします
工事終了後、清掃をします | 関係機関と連絡、報告等をします | 工事終了後、清掃をします | 関係機関と連絡、報告等をします
関係機関と連絡、報告等をします |  | 関係機関と連絡、報告等をします
1
1
1
1
掘削箇所
1
1
掘削箇所
掘削箇所
掘削箇所

## 通行止
通 行 制 限 道 路 標 識
水道工事案内板 |  |  | まわり道案内板 |  | 車両通行止 |  | 通行止
道路工事中 | 左記の補助板付 |  |  | 徐行 | まわり道 |  | 車線減少
幅員減少 | 指定方向外進行禁止 |  |  | 片側交互交通 | 工事区間終り |  | 停止位置
歩行者案内 | セーフティーコーン(昼間) |  |  | 赤色灯(昼間) | 回転灯(夜間) |  | 電光標示板
トラ柵 | 歩行者用工事説明看板 |  |  | 矢印板 | 交通誘導員 |  | スズラン灯(夜間)
スポット型水銀灯(夜間)
|  | 北名古屋水道企業団 |  |  |  | 寸法の単位はmm
またはセーフティーバー
STOP
停止位置
550
1400
通行止
この先 m
この先 m
まわり道
DE TOUR
片側
交互交通
600
1800程度
900
終り
工事区間
600
1800程度
900
1500～2500
750以上
1200
1000以上
450以上
1
2
3
4
5
6
7
8
○○○○の
工事をしています
令和○年○月○日
交通状況に合わせ適切な人数及び配置を行います。
302
301
213
501
329
120-A
211
212
311
まわり道○○m
施工者 ○○水道株式会社
電話 0000-00-0000
○○m先水道工事につき
まわり道をお廻り下さい。
400
工事中→
現在地→
←通行止
文
文
400
×
×
1100
1400
1400
ご迷惑をおかけします
水 道 工 事 を
行っています
令和○年○月○日まで
時間帯 9:00～17:00
給水管引込工事№○○
発注者 ○○△△
施工者 ○○水道株式会社
電話 0000-00-0000
20
20
120
430
350
110
350
1100・1140
20
20
高さはトラ柵に応じた高さとし、計上寸法は任意です。
工事中
徐行
800
高さは案内板に応じた高さとし、計上寸法は任意です。
9
550
1400
歩行者通路
こちらをとおってください

## 片側交互交通
通 行 制 限 道 路 標 識
水道工事案内板 |  |  | まわり道案内板 |  | 車両通行止 |  | 通行止
道路工事中 | 左記の補助板付 |  |  | 徐行 | まわり道 |  | 車線減少
幅員減少 | 指定方向外進行禁止 |  |  | 片側交互交通 | 工事区間終り |  | 停止位置
歩行者案内 | セーフティーコーン(昼間) |  |  | 赤色灯(昼間) | 回転灯(夜間) |  | 電光標示板
トラ柵 | 歩行者用工事説明看板 |  |  | 矢印板 | 交通誘導員 |  | スズラン灯(夜間)
スポット型水銀灯(夜間)
|  | 北名古屋水道企業団 |  |  |  | 寸法の単位はmm
STOP
停止位置
550
1400
通行止
この先 m
この先 m
まわり道
DE TOUR
片側
交互交通
600
1800程度
900
終り
工事区間
600
1800程度
900
1500～2500
750以上
1200
1000以上
450以上
1
2
3
4
5
6
7
8
○○○○の
工事をしています
令和○年○月○日
交通状況に合わせ適切な人数及び配置を行います。
302
301
213
501
329
120-A
211
212
311
まわり道○○m
施工者 ○○水道株式会社
電話 0000-00-0000
○○m先水道工事につき
まわり道をお廻り下さい。
400
工事中→
現在地→
←通行止
文
文
400
×
×
1100
1400
1400
ご迷惑をおかけします
水 道 工 事 を
行っています
令和○年○月○日まで
時間帯 9:00～17:00
給水管引込工事№○○
発注者 ○○△△
施工者 ○○水道株式会社
電話 0000-00-0000
20
20
120
430
350
110
350
1100・1140
20
20
高さはトラ柵に応じた高さとし、計上寸法は任意です。
工事中
徐行
800
高さは案内板に応じた高さとし、計上寸法は任意です。
9
550
1400
歩行者通路
こちらをとおってください
またはセーフティーバー